| ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH |  |
| --- | --- |
| LIÊN ĐỘI THCS PHÚ NINH |  |
| *** |  |
| Số: … /KH - LĐ | Phú Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Năm học 2018 -  2019

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019;

Được sự thống nhất của Ban Giám hiệu, BCH Liên đội Trường THCS Phú Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cụ thể như sau:

- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm lập thành tích chào mừng kỉ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

- Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh. Tạo môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích dâng tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ tri ân các nhà giáo.

- Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, là dịp để các em được giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa đội viên với đội viên, giữa học sinh với thầy cô giáo.

- ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

    - Đối tượng

Học sinh khối 6, 7, 8, 9. Đối với khối 6, 7 mỗi lớp cử 3 học sinh thi cắm hoa, khối 9 + 8 làm sản phẩm báo tường.

    - Thời gian

- Thi báo tường: Khối 9+8 Nộp sản phẩm ngày 17/11/2018 tại phòng Đội.

- Thi cắm hoa: Khối 6 + 7 lúc 15 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 19/11/2018.

    - Địa điểm

Tại sân trường THCS Phú Ninh.

- NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

    - Nội dung

Chủ đề:  “Tôn sư trọng đạo – Hiếu học”

    - Thể lệ

(Có hướng dẫn cụ thể kèm theo)

IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ

      - Cơ cấu giải thưởng

- Hội thi cắm hoa (khối 6 và khối 7 thi chung)

+ Giải I: 150.000/1 giải x 1 giải

+ Giải II: 120.000/1 giải x 1 giải

+ Giải III: 80.000/1 giải x 1 giải

+ Giải khuyến khích: 50.000/1 giải x 2 giải

Tổng cộng: 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

- Hội thi báo tường (khối 8 và khối 9 thi chung)

+ Giải I: 150.000/1 giải x 1 giải

+ Giải II: 120.000/1 giải x 1 giải

+ Giải III: 80.000/1 giải x 1 giải

+ Giải khuyến khích: 50.000/1 giải x 2 giải

Tổng cộng: 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng)

Tổng cộng hai hội thi là 900.000 đồng

      - Dự trù kinh phí:

- Trang trí, nước uống: 700.000 đ

- Kinh phí khen thưởng: 900.000 đ

Tổng kinh phí hội thi là 1.600.000 đ (một triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Ban tổ chức, Ban giám khảo

    - Thành phần Ban tổ chức

          - Cô Nguyễn Thị Kim Khuyên 	- Phó Hiệu trưởng		Trưởng ban

          - Cô: Nguyễn Thị Kim Ngọc    	- TPTĐ			Phó trưởng ban

          - Thầy Châu Thái Hồ 	        	- CTCĐ	          		Thành viên

          - Thầy Nguyễn Long Hải        	- BTCĐ		 	Thành viên

          - Cô Huỳnh Thị Thùy Dung 	- Trưởng Ban nữ công	Thành viên

          - Cô Khải Thị Bích Xuân		- Kế toán			Thành viên

          - Cô Đặng Thị Xuân Đào		- Văn thư			Thành viên

    - Ban giám khảo

* Ban giám khảo phần thi Cắm hoa

            - Cô Nguyễn Thị Kim Khuyên		Tổ trưởng

            - Thầy Châu Thái Hồ			Thành viên

            - Cô Trương Kim Hương			Thành viên

            - Cô Nguyễn Thị Thu Trang (văn)	Thành viên

            - Thầy Bùi Trung Hậu			Thư ký

* Ban giám khảo phần thi Báo tường

            - Thầy Huỳnh Trung Hiếu Nghĩa	Tổ trưởng

            - Thầy Lê Vĩnh Thuận	 		Thành viên

            - Cô Nông Thị Tuyết Loan		Thành viên

            - Thầy Nguyễn Hoàng Khỉnh		Thành viên

            - Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc		Thư ký

- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

              - Đoàn, Đội tham mưu với Ban Giám Hiệu xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo phổ biến rộng rãi đến GVCN và học sinh.

              - Các thầy cô GVCN luôn hướng dẫn, giúp đỡ và nhắc nhở Đội viên học sinh lớp mình thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ phân công để hoạt động đạt hiệu quả cao.

              - Báo cáo kết quả thực hiện và đề nghị khen thưởng lớp đạt giải.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, năm học 2018 – 2019. dựa trên cơ sở kế hoạch triển khai của BCH Liên đội, kính đề nghị các thầy cô giáo viên chủ nhiệm, quí thầy cô có liên quan, BCH Liên đội và toàn thể Đội viên thực hiện tốt theo tinh thần kế hoạch này để kế hoạch đạt hiệu quả cao./.

| DUYỆT BGH |  | TM. BPT ĐỘI |  | TM. BCH LIÊN ĐỘI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Reng |  | Nguyễn Thị Kim Ngọc |  | TPT Ngô Huỳnh Việt Phương |  |
|  | Nơi nhận: |  |  |  |  |
|  | - HĐĐ Huyện, Xã; BGH; (b/c) - Ban phụ trách; BCH Liên đội; (biết) - 30 Chi đội; (t/h) - Lưu: Đội. |  |  |  |  |

THỂ LỆ CUỘC THI

I. Nội dung báo tường

1. Nội dung

- Chủ đề: “Tôn sư trọng đạo – Hiếu học”.

- Nhan đề báo: Hay, có ý nghĩa, sáng tạo, phù hợp với chủ đề.

- Nội dung bài viết: viết về thầy cô, bạn bè, mái trường, quê hương, biển đảo… và các nội dung hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thể loại: Thơ, truyện ngắn, truyện cười, hồi bút, ký, châm ngôn, vè, câu đố, bài hát… (khuyến khích những tác phẩm do học sinh sáng tác).

2. Hình thức

- Tờ báo được viết tay trên giấy cứng khổ lớn, có đóng bìa, dây treo (học sinh tự viết).

- Trang trí đep, trang nhã, trình bày khoa học và có tính sáng tạo.

3. Thể lệ

- Bài viết được chuẩn bị tốt, sắp xếp theo từng thể loại.

- BTC sẽ đánh giá cao các bài viết được đầu tư công phu, phong phú, nhiều thể loại, nêu được những vấn đề tích cực trong nhà trường, có chất lượng tốt.

II. Nội dung cắm hoa

- Phải có tính phù hợp chủ đề.

- Phải có nội dung có tính sáng tạo.

- Mỗi nội dung bình hoa cắm không quá 50 đồng.

* Chú ý: Các đội dự thi tự chuẩn bị hoa, vật liệu, dụng cụ… để cắm hoa.

- Sản phẩm dự thi phải có bảng ghi tên sản phẩm, tên lớp, cụ thể rõ ràng…

- Những sản phẩm của cắm hoa không được cắm sẳn ở nhà.

- Những sản phẩm sẽ được BGK chấm tại chỗ sau khi thí sinh thực hiện xong phần thi.

- Thời gian cắm hoa: 30 phút. Mỗi lớp cử đại diện 3 HS thi tham gia cắm hoa (Giáo viên chủ nhiệm không được hỗ trợ suốt phần thi)

- Thuyết trình: từ 3-5 phút. BGK sẽ chọn những sản phẩm dự thi đủ điều kiện sẽ dự thi phần thi thuyết trình để tính giải.